## Slide 1: Actualización Infraestructura de Red de RedIRIS
GGTT Junio 2014. IRIS-RED
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Madrid, 4 de junio de 2014

## Slide 2: Agenda
Actualización Estado Infraestructura
Despliegue Sistema de Gestión de Red SPECTRUM
Revisión Incidencias en RedIRIS-NOVA
Extensión servicio VPNL2 para QinQ y experiencias piloto VPN L3
Servicio de Soporte y Operación OPS

## Slide 3: Actualizaciones en la Troncal IP
Troncal a 40Gbps
Simplificación de la topología

## Slide 4: Conectividad IP Externa

## Slide 5: 176 Canales Ópticos Configurados en RedIRIS-NOVA
Chart: 
| Troncal IP | Accesos IP | Transp.Ópt 10G | Transp.Ópt 10G Proy | VPNL2
 | 45 | 53 | 59 | 5 | 12

## Slide 6: Extensiones Red Óptica RedIRIS-NOVA
Enlaces de fibra óptica:
  EIT ICT.LABS a CIEMAT
  Doñana a UHU
  PCTCAN a UNICAN
  UCLMFA
  Red Científico Tecnológica de Castilla-León
  Extensión RECETGA
  Iluminación enlace submarino Melilla hasta UAL
  Fibra oscura con Baleares ( UIB)

## Slide 7: Extensión I: EIT ICT.LABS
Enlace de fibra oscura desde la sede de EIT ICT-Labs en el edificio IMDEA Software ( en Montegancedo, http://www.eitictlabs.eu ) hasta CIEMAT:
  Contrato adjudicado a Telefónica.
  22,5 km de fibra G.652D, con edad < 4 años.
  Prevista entrega 30 Junio 2014
  No se incluye equipamiento óptico.

## Slide 8: Extensión II: Conexión de DOÑANA
Llegar con fibra oscura hasta la Estación Biológica de Doñana.
Paso por tres sedes adicionales:
  UHU Campus Rábida
  INTA
  CIECEM
Licitación cerrada y en fase de adjudicación
Iluminación óptica incluida con equipos TROADM de RedIRIS-NOVA

## Slide 9: Extensión III: PCTCAN
Conectar el Parque Tecnológico de Cantabria con UNICAN:
  Enlace de fibra desde el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) hasta el PdP UNICAN.
  Extensión incluida en contrato RedIRIS-NOVA 907-08/RI de RedIRIS-NOVA
  Entrega prevista para el 15 de Junio.
  No se incluye equipamiento óptico

## Slide 10: Extensión III: UCLMFA
Convenio UCLM+MINECO+RED.ES para conectar la sede de UCLM en Toledo:
  Nuevo Punto de Presencia a insertar en enlace de f.o. E24.
  Extensiones de fibra previstas para su entrega a finales de Abril, pero llevamos un mes de retraso debido a que se han encontrado restos arqueológicos -> Mas retrasos esperados por la dificultad en la gestión de las licencias
  Equipo óptico TROADM entregado e instalado. Pendiente de conectar a la fibra e iluminar.
  Impacto en la red al “cortar” el enlace actual E24:

## Slide 11: Extensión IV.a: Red Científico Tecnológica de Castilla y León
Convenio de Colaboración MINECO+RED.ES+Comunidad CyL
Red Gestionada por la Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León
  http://www.fcsc.es/
Licitación nueva y puntos adicionales RedIRIS-NOVA
1. Extensiones incluidas en contrato 907-08/RI RedIRIS-NOVA:
  Salamanca – Avila // Avila – Segovia // Burgos – Soria
En construcción: Fecha prevista de entrega 30 Diciembre 2014
No se incluye el equipamiento óptico

## Slide 12: Extensión IV.b: Red Científico Tecnológica de Castilla y León
Pliego con 6 lotes
En fase de adjudicación:
  Dos ofertas para E333, E334, E336, E337
  Una oferta para E335 y E338
  Una oferta integradora
IRU >= 17 años
G.652 y Antigüedad <= 15 años
No se incluye el equipamiento óptico
Pendiente el enlace Soria – Segovia
  No incluido inicialmente por su alto coste que podría hacer peligrar el resto del proyecto
  Revisar situación económica tras cerrar adjudicación
2. Licitación lanzada para contratar los enlaces:

## Slide 13: Extensión V: RECETGA
UDCFRL: Campus de UDC en Ferrol
IIM: Instit. de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo
CETMAR: Centro Tecnológico del Mar en Vigo
Licitación en fase de recepción de ofertas
No se incluye el equipamiento óptico
2. Licitación lanzada para contratar los enlaces:
UDC
UDCFRL
UVIGOT
IIM
CETMAR

## Slide 14: Extensión VI: Iluminación enlace submarino con Melilla
Punto de Presencia de RedIRIS-NOVA en Almeria ( Universidad de Almería)
Punto Amarres Cable Submarino
Andalucía
Ceuta
Melilla
Roquetas
UAL
Datos Cable submarino Melilla - Roquetas
Son 181 km, 177 submarinos con fibra G.652 NDSF y 4,4km de cable terrestre de Draka con fibra G.652D. La atenuación total (media de los 12 pares de fibra) es 33.88
Convenio MECD + Ciudad Autónoma de Melilla + RED.ES para la extensión de banda ancha ultrarrápida dirigida a la creación de una red educativa entre los centros educativos de Melilla.
2 hilos de f.o. en cable submarino propiedad de C.A.Melilla cedidos (cable instalado por TFCA) a Red.es para realizar el proyecto.
Próximas licitaciones:
  (1) Tramo terrestre f.o. Central Telefónica en Roquetas hasta PdP UAL
  (2) Equipamiento óptico

## Slide 15: Extensión VII: Fibra Oscura con PdP Baleares
CESCA
Aragón
Islas Baleares
Valencia
Cataluña
UJI
UV
UA
Analizando la disponibilidad de infraestructura y sus costes.
Solución final con redundancia:
  dos enlaces de f.o.
  enlace de capacidad
  ....